## 0. Accueil & Notice
CHECKLIST CONTRÔLE FERRAILLAGE CHANTIER
Version 2026 – Adaptée Afrique francophone (BAEL + pratiques terrain)
Auteur / Expert : | [Votre nom – Contrôleur / Ingénieur travaux expérimenté]
Dernière mise à jour : | 11/09/2026
Site : | 4geniecivil.com
OBJECTIF DE CET OUTIL
Permettre un contrôle systématique, rapide et traçable du ferraillage avant bétonnage.
Réduire les non-conformités les plus fréquentes sur les chantiers en Afrique francophone.
CODE COULEUR & UTILISATION
Jaune = Saisie (date, nom, observations)
Vert = Point conforme (OK)
Rouge = Non conforme (à corriger avant bétonnage)
Orange = Point critique / Attention particulière
COMMENT UTILISER LA CHECKLIST
1. Remplir l’en-tête (chantier, date, contrôleur, élément contrôlé)
2. Pour chaque point : choisir OK / NON / N/A dans la colonne Statut
3. Noter les observations et photos éventuelles
4. Ne jamais bétonner tant qu’il reste des points en rouge
5. Archiver la feuille signée (PDF ou photo)
AVERTISSEMENTS
• Cette checklist est un outil d’aide au contrôle. Elle ne remplace pas le jugement professionnel.
• Les valeurs d’enrobage et d’espacement doivent être vérifiées selon le plan d’exécution et le BAEL.
• En cas de doute, demander validation au bureau d’études ou au responsable technique.

## 1. Checklist Générale
CHECKLIST GÉNÉRALE – CONTRÔLE FERRAILLAGE AVANT BÉTONNAGE
INFORMATIONS CHANTIER
Nom du chantier |  | Date du contrôle
Élément contrôlé (poteau, poutre...) |  | N° / Repère
Contrôleur |  | Entreprise ferraillage
N° | Point de contrôle | Critère / Tolérance | Statut (OK / NON / N/A) | Observation / Action corrective | Photo ? | Critique ?
1 | Plans et repères | Plans d’exécution présents et à jour sur le poste |  |  | Oui | Non
2 | Diamètres des barres | Conformes au plan (vérifier marquage et Ø réel) |  |  | Oui | Oui
3 | Nombre de barres | Conforme au plan (longitudinal + transversal) |  |  | Oui | Oui
4 | Espacement longitudinal | Respect des espacements prévus (± 10 mm max) |  |  | Oui | Oui
5 | Espacement transversal / cadres | Respect des espacements prévus |  |  | Oui | Oui
6 | Enrobage (côté coffrage) | ≥ valeur du plan (généralement 3 à 5 cm) |  |  | Oui | Oui
7 | Enrobage (côté sol / fond) | Calage correct (cale béton ou plastique) |  |  | Oui | Oui
8 | Recouvrements / ancrages | Longueurs de recouvrement conformes BAEL / plan |  |  | Oui | Oui
9 | Positionnement des barres | Barres bien centrées, pas de déplacement |  |  | Oui | Oui
10 | Propreté des armatures | Pas de boue, graisse, rouille non adhérente excessive |  |  | Oui | Non
11 | Fixation / ligatures | Ligatures suffisantes, cadres non déformés |  |  | Oui | Oui
12 | Calages et distanceurs | Présents, en nombre suffisant, bien répartis |  |  | Oui | Oui
13 | Ouvertures / réservations | Armatures d’attente ou renforts conformes |  |  | Oui | Oui
14 | Continuité des aciers | Pas de coupure non prévue, bonne continuité |  |  | Oui | Oui
15 | Accessibilité pour bétonnage | Espace suffisant pour vibrateur et béton |  |  | Oui | Non
RÉSULTAT DU CONTRÔLE
Nombre de points NON conformes :
Décision finale |  | → Écrire : CONFORME / NON CONFORME / CONFORME AVEC RÉSERVES
Signature contrôleur : |  | Signature entreprise :
Rappel : Ne jamais bétonner s’il reste des points critiques en NON.

## 2. Points par Élément
TABLEAU COMPARATIF – POINTS DE CONTRÔLE PAR ÉLÉMENT
Checklist spécifique selon le type d’élément (à utiliser en complément de la checklist générale)
Élément | Points critiques spécifiques | Enrobage mini courant | Espacement max courant | Erreurs fréquentes Afrique | Action recommandée
Poteau | Verticalité des barres, nombre et Ø des cadres, enrobage 4 faces, maintien en position | 3 à 4 cm | 15 à 20 × Ø long. | Cadres trop espacés, barres qui basculent, enrobage insuffisant côté coffrage | Vérifier cadres tous les 15-20 cm max + cales
Poutre | Position du lit inférieur/supérieur, étriers, enrobage bas et côtés, continuité aux appuis | 3 à 4 cm (bas) | Selon plan (souvent 15-20 cm) | Étriers manquants ou mal fermés, lit inférieur trop bas, recouvrements courts | Contrôler hauteur utile réelle + fermeture étriers
Semelle isolée | Grille inférieure bien calée, enrobage fond, ancrages poteau, planéité | 4 à 5 cm (fond) | Selon plan | Pas assez de cales, grille qui touche le sol, mauvais ancrage poteau | Minimum 4-6 cales + vérifier ancrages
Longrine / Semelle filante | Continuité, enrobage fond et côtés, cadres ou étriers, joints de reprise | 4 à 5 cm | Selon plan | Rupture de continuité, enrobage fond insuffisant, joints mal traités | Contrôler continuité + calage régulier
Dalle pleine | Double lit (si prévu), chaises de maintien, enrobage supérieur, réservations | 2 à 3 cm (sup) | Selon plan (souvent 15-20 cm) | Lit supérieur qui s’affaisse, manque de chaises, enrobage irrégulier | Chaises tous les 1 à 1,2 m environ
Voile / Mur | Verticalité, enrobage 2 faces, lits horizontaux et verticaux, ouvertures | 3 à 4 cm | Selon plan | Barres qui se déplacent au bétonnage, enrobage irrégulier, manque d’attente | Maintenir avec fil + distanceurs
Escalier | Continuité des aciers, enrobage marche/contremarche, ancrages haut/bas | 3 cm mini | Selon plan | Coupure des aciers, enrobage insuffisant sous marche, mauvais ancrage | Vérifier continuité et calages

## 3. Défauts fréquents Afrique
DÉFAUTS LES PLUS FRÉQUENTS SUR CHANTIERS AFRIQUE FRANCOPHONE
Liste des non-conformités les plus rencontrées + solutions pratiques
Défaut fréquent | Conséquence | Comment le détecter | Action corrective immédiate
Enrobage insuffisant (< 3 cm) | Corrosion précoce, éclatement du béton | Mesurer avec réglet ou jauge d’enrobage | Ajouter des cales / distanceurs avant bétonnage
Cadres / étriers trop espacés | Risque de flambement des barres, cisaillement | Compter et mesurer les espacements | Ajouter des cadres intermédiaires
Barres longitudinales qui basculent | Mauvaise position, réduction de la hauteur utile | Vérifier verticalité et maintien | Renforcer les ligatures et calages
Recouvrements trop courts | Manque d’ancrage, fissuration, rupture | Mesurer la longueur de recouvrement | Prolonger ou ajouter des barres de raboutage
Aciers sales (boue, graisse, rouille non adhérente) | Mauvaise adhérence acier-béton | Inspection visuelle + essuyage test | Nettoyer avant bétonnage (brosse / chiffon)
Manque de cales / distanceurs | Enrobage non garanti, barres qui touchent le coffrage | Compter le nombre de cales par m² ou par face | Ajouter cales béton ou plastiques
Diamètre ou nombre de barres incorrect | Section d’acier insuffisante → sous-dimensionnement | Compter + mesurer Ø réel (pied à coulisse) | Corriger selon plan avant bétonnage
Lit supérieur de dalle qui s’affaisse | Enrobage supérieur insuffisant, fissures | Vérifier hauteur des chaises + rigidité | Ajouter ou renforcer les chaises de maintien
Mauvais stockage des aciers | Corrosion, déformation, pollution | Contrôler l’aire de stockage | Mettre sur lambourdes, à l’abri de la boue
Ligatures insuffisantes ou lâches | Déplacement des barres au bétonnage | Tirer légèrement sur les barres | Renforcer les ligatures (fil à ligaturer)

## 4. Guide Enrobage & Espacements
GUIDE RAPIDE – ENROBAGE ET ESPACEMENTS (BAEL / PRATIQUES AFRIQUE)
ENROBAGE MINIMAL COURANT (valeurs pratiques)
Situation | Enrobage mini recommandé | Remarque Afrique
Béton à l’abri (intérieur) | 2,5 à 3 cm | Souvent 3 cm par sécurité
Béton exposé aux intempéries | 3 à 4 cm | Prendre 4 cm si doute
Fondations / contact sol | 4 à 5 cm | Minimum 5 cm recommandé en pratique
Milieu agressif (bord de mer, chimique) | 5 cm et plus | Selon étude spécifique
ESPACEMENTS MAXIMAUX COURANTS (rappel)
Cadres / étriers poteaux : généralement ≤ 15 × Ø des barres longitudinales (souvent 15-20 cm)
Étriers poutres : selon effort tranchant + plan (souvent 10 à 20 cm en zone d’appui)
Barres de dalle : selon plan, souvent 15 à 20 cm
Rappel important : ces valeurs sont des ordres de grandeur pratiques.
Toujours se référer au plan d’exécution et aux notes de calcul du projet.

## 5. FAQ & Conseils
FAQ – CONTRÔLE FERRAILLAGE CHANTIER
Q : Quand faut-il faire le contrôle ferraillage ?
R : Obligatoirement avant chaque bétonnage. Idéalement la veille ou le matin même, avec suffisamment de temps pour corriger.
Q : Qui doit signer la checklist ?
R : Le contrôleur (entreprise ou maître d’œuvre) et le responsable de l’entreprise de ferraillage. Garder une trace.
Q : Que faire si un point critique est NON conforme ?
R : Bloquer le bétonnage. Faire corriger. Recontrôler. Ne jamais bétonner « pour avancer ».
Q : Comment mesurer l’enrobage rapidement ?
R : Avec un réglet ou une jauge d’enrobage. Vérifier plusieurs points (coins, milieu, bas, haut).
Q : Les cales plastiques sont-elles acceptables ?
R : Oui, si de bonne qualité et adaptées. Les cales béton sont aussi très utilisées et fiables.
Q : Faut-il photographier le ferraillage ?
R : Fortement recommandé, surtout les zones critiques (appuis, semelles, poteaux). Preuve en cas de litige.
Q : Cette checklist remplace-t-elle le plan ?
R : Non. Elle complète le plan. En cas de contradiction, le plan d’exécution et la note de calcul priment.